## สนง.
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานอธิการบดี
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรวิเคราะห์และจัดทำ Value Chain ในบริการหลักของสำนักงานอธิการบดี โดยเฉพาะในงานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งทำให้สามารถหา Gap เพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการพึงพอใจยิ่งขึ้น |  | พิจารณากระบวนงานที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดี (พิจารณากระบวนงานที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น | ส.ค.59-ก.ค.60
2. ควรมีวิธีการรับฟังเสียงผู้รับบริการอย่างจริงจัง และรวบรวมสารสนเทศที่เป็นความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ |  | สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละการให้บริการ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ | โครงการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น | ส.ค.59-ก.ค.60 |  | หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
3. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผลของการดำเนินงานในฐานะการเป็นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง |  | ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับประสิทธิผลของการดำเนินงาน | โครงการ QA สัญจร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถกำหนด
4. ควรพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. ควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการทำงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สามารถตอบสนองพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี |  | กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานอธิการบดีร่วมกัน และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดี (พิจารณาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร)
6. ควรกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือในการบริหารและปรับปรุงองค์กรที่แท้จริง |  | ให้ความรู้และสนับสนุนการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารและปรับปรุงหน่วยงาน | โครงการ QA สัญจร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี |  | ส.ค.59-ก.ค.60

## กองกลาง
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองกลาง
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเชิงรุกในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผู้รับบริการให้ชัดเจน (ประชาสัมพันธ์ภายใน มก. หรือภายนอก มก.) เพื่อให้สามารถปรับปรุงการบริการให้ทันกับสภาวการณ์ โดยเฉพาะกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเชิงลบ
2. ควรนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

## กองการเจ้าหน้าที่
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองการเจ้าหน้าที่
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาบทบาทในการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลัง การประเมินผลงาน และการประเมินผลความผูกพันของบุคลากร โดยจัดทำ Value Chain ที่มีการวิเคราะห์งานตามภารกิจให้ชัดเจน ทั้งที่อยู่ในความดูแลของกองการเจ้าหน้าที่ และงานที่ไปบูรณาการกับส่วนงานอื่น
2. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของการให้บริการที่มีต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น
3. ควรพิจารณาวางแผนบริหารอัตรากำลัง และขีดความสามารถของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ

## กองกิจการนิสิต
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองกิจการนิสิต
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาทบทวนวิธีการสื่อสารกับนิสิต โดยอาจจะแบ่งกลุ่มนิสิตปริญญาตรีให้จำเพาะเจาะจง มากขึ้น ได้แก่ กลุ่มที่อยู่หอพัก กลุ่มที่ทำกิจกรรม กลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ เพื่อหาช่องทางการสื่อสารให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
2. การพัฒนานิสิตควรรับฟังความต้องการของทั้งนิสิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
3. การพัฒนาศักยภาพนิสิตควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองความจำเป็นของเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มก. (IDKU)
4. ควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผลของการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## กองคลัง
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองคลัง
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยจัดทำ Value Chain ภาพรวมของการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์งานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของกองคลัง (เนื่องจากตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง (เก็บข้อมูลจริง ไม่ใช่การประเมินตนเอง)

## กองแผนงาน
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองแผนงาน
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรมีการวิเคราะห์งานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จในมิติผลลัพธ์ของกองแผนงาน เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
3. ควรพิจารณาทบทวนวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของกองแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว

## กองวิเทศฯ
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองวิเทศสัมพันธ์
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรสื่อสารการทำงานภายในกองที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานมีการประสานกันมากขึ้น
2. ควรกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อสามารถเป็นองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล

## กองยานพาหนะฯ
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาทบทวนการแบ่งกลุ่มบุคลากรตามหน้าที่ และวิเคราะห์ภาระงานในแต่ละบริการแยกตามกลุ่มผู้รับบริการให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารอัตรากำลังและขีดความสามารถขององค์กรต่อการบริหารจัดการ
2. ควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดด้านการรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

## สถานพยาบาล
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สถานพยาบาล
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาทบทวนการแบ่งกลุ่มบุคลากรแยกตามสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน และวิเคราะห์ ภาระงานในแต่ละบริการแยกตามกลุ่มผู้รับบริการให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารอัตรากำลังและขีดความสามารถขององค์กร
2. ควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานเพิ่มเติม ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านต้นทุนการดำเนินงาน ด้านมาตรฐานการทำงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่เทียบ สำหรับการพัฒนาปรับปรุง และการทำงานในเชิงรุก

## สนง.ตรวจสอบฯ
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรมีการดำเนินงานเชิงรุกมากขึ้น เช่น การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ
2. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสำเร็จของงานบริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถผลักดันให้กระบวนการหลักสามารถดำเนินการได้ดีขึ้น

## สนง.กฎหมาย
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานกฎหมาย
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละบริการ และรวบรวมสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

## สนง.ประกันฯ
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานประกันคุณภาพ
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรวิเคราะห์ผลผลิตและเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมโดยทั่วกัน เพื่อสามารถเป็นองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ควรวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน

## สนง.ทรัพย์สิน
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานทรัพย์สิน
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรมีการวิเคราะห์และลงรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกได้ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรมากขึ้น
2. ควรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนแยกในแต่ละบริการ และกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ทั้งที่เป็นการจัดการข้อร้องเรียนเฉพาะหน้า และข้อร้องเรียนระยะยาว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการจนกลายเป็นความผูกพัน

## สนง.บริการวิชาการ
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานบริการวิชาการ
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาทบทวนวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริการเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถรับฟังความต้องการ เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
2. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยอาจจะพิจารณาข้อมูลของคู่เทียบที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัด โดยเพิ่มเติมการวัดผลในมิติด้านเวลา มิติผลลัพธ์ของการให้บริการให้ครบถ้วน
3. ควรพิจารณาดำเนินการเชิงรุกในทั้ง 3 บริการ เพื่อสามารถเป็นองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล

## สำนักการกีฬา
ตารางที่ 1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักการกีฬา
รายงาน ณ ……………….
ปรับปรุงครั้งที่ 1
1. โอกาสในการพัฒนา | 2. การวิเคราะห์ตนเอง | 3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง | 3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาปรับปรุง | 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) | 5. ระยะเวลาดำเนินการตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 6. งบประมาณ | 7. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรพิจารณาทบทวนการกำหนดขั้นตอนในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ครบวงรอบของการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับเข้า การดูแล และการสรุปผล เพื่อให้สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้ครอบคลุมมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง
2. ควรพิจารณาวางแผนรองรับความท้าทายขององค์กรใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการให้บริการนิสิตต่างชาติ และการบริหารอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่ใกล้เกษียณ